## Лист1
Молочный завод
Цель | Вывод на рынок нового продукта - Йогурта к январю 2019 года
Анализ | Задача | Срок | Ответственный | Документ | Предварительный бюджет
| Комплексный анализ рынка | 30-60 дней | Подрядчик, аутсорс. Маркетолог | Отчет | 90000
Инструменты достижения | Задача | Срок | Ответственный | Документ | Предварительный бюджет
| Разработка и внедрение рекламной стратегии | 30-90 дней | Подрядчик, аутсорс. Маркетолог | Отчет | 250000
| Разработка УТП | 10 дней | Маркетолог | Документ
| Подбор рекламных каналов | 10 жней | Маркетолог | Документ
| Разработка креативов | 10 дней | Дизайнер, Маркетолог | Шаблон | 20000
| Обновление сайта | 5-15 дней | Маркетолог |  | 20000
| Подключение колтрекинга | 5 дней | Маркетолог | Отчет | 10000
| Размещение линейки товара | 5 дней | Подрядчик | Отчет | 5000
| Создание баннеров | 5 дней | Маркетолог | Шаблон | 5000
| Определение маркетинговых коммуникаций | 5 дней | Маркетолог | Документ
| Система сбора контактов | бессрочно | Маркетинговый отдел | Документ
| Создание стратегии продвижения в соцсетях | бессрочно | СММщик | продажи с группы | 25000
| Мерчандайзинг в торговых точках | 5 дней | Маркетолог | Документ
Прочее | Задача | Срок | Ответственный | Документ | Предварительный бюджет
| Резерв бюджетных средств |  |  | Отчет
| Отслеживание продаж |  |  | Отчет
Бюджет |  |  |  |  | 425000