## Лист1
Магазин детской одежды
Цель | Увеличение клиентской базы на 20% и увеличение частоты посещения магазина одежды на 50% к 01.02.2018
Анализ | Задачи | Срок | Ответственный | Документ | Предварительный бюджет
| Анализ целевой аудитории | 1-3 дня | Отдел маркетинга | Отчет
Определение целевых групп
| Анализ продаж | 1 день | Маркетолог, руководитель, сотрудники
Инструменты достижения | Задачи | Срок | Ответственный | Документ | Предварительный бюджет
Определение маркетинговых коммуникаций
| Система сбора контактов | бессрочно | Маркетинговый отдел | Документ
| Разработка рекламных сообщений | 3 дня | Копирайтер | Файлы
| Контекстная реклама | бессрочно | Отдел маркети нга | аналитика | 30000
| Создание группы в ВК | бессрочно | СММщик | готовая гуппа с, не менее, 1000 подписчиков | 25000
| Создание и запуск акции товар недели с 5-25 августа | 30 дней | Маркетолог, отдел продаж | Таблица | 125000
| Организация мероприятия. Соревнование скейтеров | 5-20 дней | Отдел маркетинга, | План мероприятия | 65000
| Организация мероприятия. Короли танцев | 5-20 дней | Отдел маркетинга, | План мероприятия | 35000
| Разработка календарного и контент плана | 10 дней | Отдел маркетинга, | Готовый план, документ
| Задачи | Срок | Ответственный | Документ | Предварительный бюджет
Прочее | Запасные варианты проведения мероприятия
Корректировки
Бюджет |  |  |  |  | 280000